## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Registrar productos embotellados | Llevar control del stock | Programar registro de productos (nombre, cantidad, lote y precio) | Administrador | 1. Ingresar datos del producto. 2. Guardar información en el sistema de inventario. | Michael Sopalo | 1 | 2026-05-26 | Media | No iniciado | Prueba de registro correcto de bebidas y validación de datos ingresados | Registro | Control de Inventario de Embotelladora
REQ002 | Desconocimiento del stock disponible | Visualizar productos almacenados | Implementar consulta de inventario | Administrador | 1. Crear opción para mostrar productos. 2. Visualizar cantidades disponibles. 3. Mostrar datos organizados en consola. | Michael Sopalo | 2 | 2026-05-28 | Media | No iniciado | Verificar lista correcta de productos y cantidades | Consulta rápida de inventario | Consulta de Inventario
REQ003 | Errores al actualizar cantidades | Mantener inventario actualizado | Programar actualización de stock | Administrador | 1. Crear módulo de actualización. 2. Modificar cantidad de productos. 3. Guardar cambios automáticamente. | Luis Yanez | 1 | 2026-06-04 | Media | No iniciado | Validar actualización correcta de cantidades | Actualización segura de datos | Actualización de Stock
REQ004 | Búsqueda lenta de productos | de productos Acceso rápido a información | Implementar búsqueda de bebidas | Administrador | 1. Buscar productos por nombre o código. 2. Mostrar resultados encontrados. 3. Optimizar consulta en consola. | Luis Yanez | 2 |  | Media | No iniciado | Producto encontrado correctamente | Mejora en rapidez de búsqueda | Búsqueda de Productos
REQ005 | Uso confuso del sistema | Facilitar uso del sistema | Crear menú interactivo | Administrador | 1. Diseñar menú en consola. 2. Agregar opciones numeradas. 3. Facilitar navegación del usuario. | Michael Sopalo | 1 |  | Media | No iniciado | Menú funciona correctamente | Menú del Sistema | Menú del Sistema
REQ006 | Posibles fallos lógicos | Evitar errores en el sistema | Realizar pruebas funcionales | Administrador | 1. Probar registro de bebidas. 2. Verificar consultas y actualizaciones. 3. Detectar errores del sistema. | Jose Cachango | 2 |  | Media | No iniciado | Sistema funciona sin errores | Validación general del sistema | Pruebas del Sistema
REQ009 | Falta de información diaria de inventario | Llevar control diario de productos | Generar informe diario de la empresa | Administrador | 1. Crear reporte diario de inventario. 2. Mostrar entradas y salidas de productos. 3. Guardar informe automáticamente. | Jose Cachango | 1 |  | Media | No iniciado | Verificar que el informe muestre correctamente los datos diarios | Reporte diario de la embotelladora | Informe Diario de la Empresa
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1 |  | Media |  | Michael Sopalo
| QUE | Llevar control del stock |  | PARA QUE | Programar registro de productos (nombre, cantidad, lote y precio) |  | COMO | 1. Ingresar datos del producto. 2. Guardar información en el sistema de inventario.
| NOMBRE HISTORIA |  | Control de Inventario de Embotelladora
| PRUEBA |  | Prueba de registro correcto de bebidas y validación de datos ingresados |  |  | COMENTARIOS | Registro